## Sheet1
			www.goodoldmanoj.com

		Burn down chart

Project	Story	Task	Start	Day 10	Day 9	Day 8	Day 7	Day 6	Day 5	Day 4	Day 3	Day 2	Day 1
	Planning	0.0 Sprint planening	12	12	0	0
Webshop	Logging	1.1 Learn log4java	8	8	8	0	0
Webshop	Logging	1.2 impl. Error	1	1	1	1	1
Webshop	Logging	1.3 impl. Category	3	3	3	1	0
Webshop	Logging	1.4 impl. Product	4	4	4	1	0
Webshop	Logging	1.5 impl. User	3	3	3	0	0
Webshop	Logging	1.6 impl. Shoppingcart	4	4	4	4	0
Webshop	Junit	2.1 Learn Junit	15	15	15	15	15
Webshop	Junit	2.2 test Category	5	5	5	5	5
Webshop	Junit	2.3 test Product	6	6	6	6	6
Webshop	Junit	2.4 test User	5	5	5	5	5
Webshop	Junit	2.5 Shoppingcart	5	5	5	5	5
Webshop	Books and films	3.1 Design database	6	6	6	6	6
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours			77	69,3	61,6	53,9	46,2	38,5	30,8	23,1	15,4	7,7	0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours			77	77	65	49	43	0	0	0	0	0	0

Burn down chart