## Sheet1
			www.goodoldmanoj.com

		Burn down chart

Project	Story	Task	Start	Day 10	Day 9	Day 8	Day 7	Day 6	Day 5	Day 4	Day 3	Day 2	Day 1
	Planning	0.0 Sprint planening	12
My Project	Logging	1.1 Learn log4java	8
My Project	Logging	1.2 impl. Error	1
My Project	Logging	1.3 impl. Category	3
My Project	Logging	1.4 impl. Product	4
My Project	Logging	1.5 impl. User	3
My Project	Logging	1.6 impl. Shoppingcart	4
My Project	Junit	2.1 Learn Junit	15
My Project	Junit	2.1 test Category	5
My Project	Junit	2.2 test Product	6
My Project	Junit	2.3 test User	5
My Project	Junit	2.4 Shoppingcart	5
My Project	Books and films	3.1 Design database	0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours			71	63,9	56,8	49,7	42,6	35,5	28,4	21,3	14,2	7,1	0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours			71	0	0	0	0	0

Burn down chart